## Blad1
Matrix Uitvoering Actiepunten Oldemarkt, versie: 1 juni 2009
Programma | Onderdelen | Toelichting | Start | Gereed | Globale kostenraming | Stand van zaken realisatie | Ambtelijk aanspreekpunt
Mobiliteit en Openbare ruimte | Vaststelling integrale visie Openbare ruimte | In 2007 wordt de integrale visie Openbare Ruimte vastgesteld; hierin wordt het beleid vastgelegd voor de kwaliteit van de Openbare Ruimte zowel in ontwerp als beheer; enkele specifieke subdoelen uit Oldemarkt zijn hieronder aangegeven: | 2007 | 2007 | Opgenomen in de visie | De integrale visie is vastgesteld in december 2007. Dit jaar is gestart met de aanwijzing van hotspots. Ook Oldemarkt kent een hotspot: ’t vijverbos. Hierover heeft men in november een brief ontvangen. Begin 2009 wordt de aanpak aan het pb voorgelegd. Overleg PB -gemeente 15-05-2009: Vraag van PB: wanneer is de aanleg van het vijverpark gereed? Deze zomer wordt over het vijverbos gesproken met PB. Intentie is om dit najaar (okt-nov) de plannen uit te voeren. | Gert Ekkelenkamp
Wonen en Ruimtelijk Beleid | realisatie van voldoende mogelijkheden voor Wonen met Zorg enz. (besluitvorming) | Een zelfstandige projectorganisatie is bezig met dit project | 2006 | 2007 | Kosten bij externe partijen | Er worden plannen ontwikkeld om op de plek van de Kerspelhof en Dienstencentrum nieuwe woningen voor senioren te bouwen, tevens woonmogelijkheid voor dementerenden en dienstencentrum. In de plannen wordt tevens het voormalige gemeentehuis aan de markt betrokken. De projectontwikkeling is opgepakt door Woonconcept. Onlangs hebben deelnemende partijen de intentieverklaring getekend. In 2009 volgt voorstel aan de raad. Er is een klankbordgroep vanuit de bevolking ( waarin o.m. PB; Stichting markt en st bejaardenhuisvesting) die in het proces meeloopt. Plan voor 19 verpleeghuisbedden blijft gehandhaafd. In de week van 7 -10 april 2009 komen de partijen bij elkaar om de plannen te bespreken. Overleg PB - gemeente 30-3-2009:>> Het geld dat wordt overgehouden van de verkoop van het dienstencentrum wordt ingezet voor het woonzorg project. Ook de gemeente en woonconcept nemen een deel van het geld voor hun rekening. De stichting bejaardenhuisvesting Oldemarkt komt samen met de gemeente met een voorstel voor het beheer van de gelden. PB wacht voorstel af. | Cora van Dijk
Wonen en Ruimtelijk Beleid | Marktplein vrij van bebouwing | er is een bestuurlijke uitspraak dat het Marktplein vrij van bebouwing zal blijven; verder zijn er enkele “verfraaiïngs-elementen” op het plein uitgevoerd. Initiatief bij de stichting marktplein | 2007 | 2007 | Toegezegde gemeentelijk bijdrage voor bouw podium | Plein is ingericht en opgeleverd. In 2008 is achter het podium tevens een TOP ingericht. | Jan Mulder
Jongeren | er komt een jongerenbeleidsplan voor de gehele gemeente | de gemeente zal de ook de jeugd zelf betrekken bij haar (voornemen) beleid, tevens komt er een gemeentebreed jeugdzorgloket | 2007 | 2008 | In principe niet | Het CJG-plan is aan de partners voorgelegd. In het plan wordt nog steeds gesproken van een fysiek CJG loket in Oldemarkt. De wettelijke verplichting is om in 2011 het CJG te realiseren. Steenwijkerland heeft de ambitie uitgesproken om het CJG in 2010 te realiseren. In april 2009 volgt een voorstel over het verbeteren van de jeugdhonk en het aanstellen van een beheerder.Overleg PB -gemeente 15-05-2009: gemeente gaat na wat er aan problematiek overlast oudere jongere is gedaan, brengt problematiek in kaart en bepaalt aanpak. Gemeente bericht hierover zsm naar PB Op 26-5 jl heeft overleg plaatsgevonden met Timpaan over de overlast van jongeren op het Marktplein. Volgens Timpaan is de problematiek minder ernstig dan door PB Oldemarkt wordt voorgesteld. Om inzichten en verwachtingen op elkaar af te stemmen zal er onder leiding van MO op 5 juni a.s. een gesprek zijn tussen PB en Timpaan. | Martin Veldwijk
Jongeren | er komt een “jeugdkaart” waarop de kansen voor de jeugd zijn aangegeven | In overleg met de jeugd zal de gemeente in kaart brengen waar kansen voor de jeugd zijn | 2007 | 2008 | In principe niet | Is in 2007 vastgesteld en heeft als basis gediend voor het ontwikkelen van een jeugdagenda die in 2008 is vastgesteld. In 2009 zal de jeugdkaart worden geactualiseerd. | Martin Veldwijk
Jongeren | sportnota | er komt een gemeentebrede sportnota, inclusief het subsidiebeleid | 2007 | 2008 | Subsidies | Sportnota is afgerond waaraan tevens het bestaande subsidiebeleid gekoppeld is. Overleg PB - gemenete 30-3-2009: In Oldemarkt wordt gewerkt aan het op NOC/NSF norm brengen van de sportaccommodaties. >> Oldemarkt wordt met voorrang opgepakt. De gemeente zorgt voor de basis: NOC/NSF normen, het extra is voor de verenigingen zelf. Overleg PB -gemeente 15-05-2009: vraag PB: wat is er al klaar in Oldemarkt? De voorbereidingen voor de nieuwbouw van de accommodatie zijn bijna afgerond. Na de zomer zal de raad een besluit nemen. Bij een positief besluit kan worden gestart met de bouw. | Estelle Steen
Kernen en Leefbaarheid | er komt een integraal gemeentelijk plan voor ondersteuning, scholing, enz., van het vrijwilligerswerk | de gemeente hecht veel belang aan het vrijwilligerswerk; onderzocht wordt hoe de gemeente dit werk meer kan promoten en ondersteunen | 2007 | 2008 | Niet | Het visiedocument vrijwilligerswerk is gereed. Dit visiedocument wordt omgezet in een uitvoeringsprogramma. Het visiedocument en het uivoeringsprogramma hebben betrekking op alle vrijwilligersorganisaties: ook die van Oldemarkt.Verenigingen zullen betrokken worden bij de opzet van het uitvoeringsprogramma. Een eerste stap hiertoe is gezet in december 2008 met de organisatie van een vrijwilligersconferentie. Vanwege capaciteitsgebrek is de realisatie van het uitvoeringsprogramma verschoven naar de 2e helft van dit jaar. | Henk Demkes
Mobiliteit en Openbare ruimte | Verkeerssituatie Ossenzijl | In het najaar 2007 is de uitkomst van de proef bekend. Hierop zal na nader onderzoek besluitvorming plaatsvinden | 2007 | 2008 |  | Begin 2009 is de Hoofdstraat Ossenzijl heringericht. Overleg PB - gemeente 30-3-2009: PB wacht evaluatie af. PB voorziet dat de bereikbaarheid niet is verbeterd. >> De gemeente steekt er op dit moment verder geen energie in. | Gert Ekkelenkamp
Mobiliteit en Openbare ruimte | Vaststelling integrale visie Openbare ruimte: Toegankelijkheid minder validen |  | 2008 | 2008 |  | Uit onderzoek van de Adviesraad Gehandicapten Steenwijkerland blijkt dat de bruikbaarheid van de stoep van de Hoofdstraat voor rolstoelen, buggy';s en kinderwagens aanzienlijk beperkt wordt door uitstalleingen e.d. Hierdoor worden rolstoelgebruikers en ouders gedwongen de rijbaan op te gaan om genoemde obstakels op de stoep te passeren. Het is zinvol dat de medewerker verkeer met iemand van AGS ter plaatse de problemen doorneemt en een afweging maakt van wat wel en geen kans van slagen heeft. Overleg PB - gemeente 30-3-2009: Er worden oplossingen geformuleerd. Ook de realisatie van de invalidenparkeerplaats wordt daarbij meegenomen. Overleg PB -gemeente 15-05-2009: PB vraagt om de realisatie van de invalidenparkeerplaats in overleg met het PB te doen. Over de aanleg van een invalidenparkeerplaats achter de C1000 is al eerder overleg geweest tussen onze toezichthouder en de eigenaresse van de C1000. Er is inmiddels contact geweest met de heer Pouwels van PB Oldemarkt. Er is een afspraak gemaakt om medio week 26 de zaken af te stemmen. | Gert Ekkelenkamp
Mobiliteit en Openbare ruimte | Vaststelling integrale visie Openbare ruimte: Groen inpakken bedrijfsterrein | Bij de Boterberg-zuid is een klein deel al ingepast. Voor het overige moet grond worden aangekocht óf met de ondernemers worden overlegd om dit op eigen terrein te doen | 2008 | 2008 |  | In 2007 is een kleine strook groen tussen het bedrijfsterrein en dorp aangeplant. Er wordt thans een plan gemaakt voor het deels inpakken in het groen van het bedrijfsterrein. Het voorstel voor aanpassing groenvoorzieningen zal voor de zomer 2009 gereed zijn. Hierover is afstemming geweest tussen cluster Groen en het plaatselijk belang. Bij uitbreiding naar Boterberg-Noord wordt het ‘groen inpassen’ direct in het plan meegenomen. >> De gemeente zegt toe te inventariseren wat er aan groenvoorziening nodig is >> De gemeente wil de kansen benutten om in aanmerking te komen voor provinciaal geld. >> Vóór de zomer is er meer duidelijkheid. Overleg PB -gemeente 15-05-2009: vraag PB: gaat dit lukken? >> De gemeente wil de gezamenlijke aanpak met de ondernemers formaliseren >> De landschappelijke inpassing kan niet via de plannen voor landinrichting worden meegenomen | Gert Ekkelenkamp
Mobiliteit en Openbare ruimte | Uitwerking Integrale Nota Mobiliteit 2008, naar situatie Oldemarkt | Er is een gemeentebrede Integrale nota mobiliteit in ontwikkeling welke in 2008 wordt vastgesteld; hierin zijn de toegankelijkheid en Openbaar Vervoer voor Oldemarkt opgenomen. Er zijn enkele subdoelen | 2007 | 2008 | Maken deel uit van de integrale nota | Er is een kadernota Openbaar Vervoer geschreven. Deze wordt in 2009 ter discussie voorgelegd aan verschillende belanghebbenden, waaronder ook de pb’s. In deze nota staan geen specifieke acties voor Oldemarkt beschreven. | Gert Ekkelenkamp
Toerisme, Evenementen en Cultuur | PB Oldemarkt en het bedrijfsleven ontplooien initiatieven om Oldemarkt te promoten | De gemeente zal hierbij ondersteunen en daar waar nodig faciliteren | 2007 | 2008 | nihil | PB Oldemarkt is heel actief in het promoten van Oldemarkt De brochure die vanuit PB Oldemarkt is uitgegeven is hier een voorbeeld van. De gemeente heeft een taak in de algemene promotie van de gemeente en niet voor het promoten van specifieke kernen. De algemene toeristische promotie is uitbesteed aan het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT). Zowel gemeente als RBT zullen derhalve niet financieel bijdragen aan het uitgeven van een nieuwe promotiefolder. De directeur van het RBT (Henk van Voornveld, 038-4216798 of hvanvoornveld@rbtvechtdalijsseldelta.nl) heeft aangegeven wel bereid te zijn de mogelijkheden van samenwerking te bespreken. De gemeentelijke havens (waaronder de haven van Oldemarkt) worden niet meer opgenomen in de wateralmanak. Medio juni spreekt de gemeente met de ANWB. Het verzoek de haven(s) incl. actuele gegevens weer op te nemen in de wateralmanak wordt hierin meegenomen. PB zal worden geïnformeerd over de reactie van de ANWB | René Sturre
Toerisme, Evenementen en Cultuur | Plaatsen Toeristisch Overstappunt (TOP) in Oldemarkt | De regio Ijssel-Vecht realiseert dit in opdracht van de gemeente | 2007 | 2008 |  | Is gerealiseerd | René Sturre
Toerisme, Evenementen en Cultuur | het verbeteren van de vaarverbinding van Driewegsluis naar Oldemarkt | Er komt een convenant tussen gemeente, Waterschap en provincie om te komen tot een integraal baggerplan, c.a. | 2007 | 2008 |  | Wij gaan nog na of de vaarverbinding voldoende op diepte ligt. Gesprekken met betrokken partijen hebben geresulteerd in de plannen voor de aanleg van een beweegbare brug, waardoor de vaarverbinding is gewaarborgd. Planning gereed: 1juli 2009. Collegebezoek 10 december 2008: Boxum: er komt een voorstel vanuit Westellingwerf. V/d Terp: in 2009 worden waarschijnlijk 5 havens uitgebaggerd. Overleg 30-3-2009: >> Oldemarkt is in de begroting genoemd als plek waar gebaggerd gaat worden. De gemeente geeft aan PB de planning door. Overleg PB -gemeente 15-05-2009: vraag PB: wanneer gaat dit baggeren gebeuren? Voor dit jaar zijn in het uitvoeringsplan Kunstwerken voor Oldemarkt de volgende baggerwerkzaamheden opgenomen: "Vaargeul fiets- voetveer Mallegat/vaarweg 3-wegsluis" en "Baggeren kop Mallegat". Uitvoering staat gepland in oktober/november. | Gert Ekkelenkamp
Werken en Gebieds-investeringen | minimaal behoud en mogelijk uitbreiding huidige voorzieningen | Samen met Plaatselijk Belang en Samen Sterk investeert de gemeente tijd in dit behoud; gemeente overlegt met eigenaar leegstaand pand Hoofdstraat | 2007 | 2008 | In principe niet | Particuliere ontwikkeling door Heutink, Genemuiden. Collegebezoek 10 dec. 2008: Apotheker: planologische mogelijkheden bekijken en in overleg treden met Heutink. V/d Nadort en V/d Wel komen op bovengenoemd punt terug richting PB. Er wordt een breder gekeken dan alleen naar de 5 verpauperde panden. Overleg in april 2009 gepland met als doel om leegstand op te heffen met passende invulling. Overleg PB - gemeente 30-3-2009: Er zijn gesprekken en onderhandelingen gaande met Heutink over de herontwikkeling van deze locatie. Indien meer duidelijkheid is over de resultaten hiervan zal PB worden ingelicht. . | René Sturre
Werken en Gebieds-investeringen | Oldemarkt aansluiten op het ICT glasvezelnet | De voorbereidingen zijn getroffen voor uitvoering in 2007 | 2007 | 2008 | Niet | In een provinciale aanbestedingsronde die gegund is aan de KPN zijn in de gemeente vier koppelpunten voor glasvezel gerealiseerd. Zo is het gemeentehuis aan de Vendelweg, de gemeentewerf op Groot Verlaat aangesloten. Inmiddels legt KPN ook een netwerk aan op dit terrein zelf. Op de bedrijventerreinen De Weijert (Vollenhove) en Boterberg zijn ook koppelpunten gerealiseerd. Bedrijven kunnen hierop aansluiten, door in contact te treden met aanbieders van glasvezeldiensten. Er wordt niet zoals op Groot Verlaat door KPN een netwerk aangelegd. De gemeente heeft met de BCS getracht om dit ook o.a. ook voor de Boterberg voor elkaar te krijgen. De KPN top heeft echter anders beslist, zodat het initiatief nu bij de bedrijven zelf ligt. Overleg PB - gemeente 30-3-2009: >> Het realiseren van een glasvezelnetwerk is niet meegenomen in het revitaliseringsplan. Er is onvoldoende vraag vanuit het bedrijfsleven. | René Sturre
Wonen en Ruimtelijk Beleid | Herbestemming voormalig gemeentehuis | Afhankelijk van plannen Wonen en Zorg | 2007/ 2008 | 2008 |  | In 2009 volgt er een voorstel aan de raad over woningbouw senioren. Hierin wordt ook het voormalige gemeentehuis betrokken | Jan Mulder
Wonen en Ruimtelijk Beleid | Ontsluiting Oosterbroek | Het is gewenst dat het plan Oosterbroek op adequate wijze wordt ontsloten | 2007 | 2008 | Kosten in exploitatie Oosterbroek | Toezegging André van de Nadort: gedeeltelijke ontsluiting via Telwal- 't Buitent. Herinrichting Telwal loskoppelen van bestemmingsplan en realisatie eind 2009/begin 2010. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, zal de benodigde brug in de Telwal worden aangelegd, na dit werk zal de herinrichting van de Telwal worden afgerond. Momenteel is niet in te schatten wanneer dit zal gebeuren" | René Sturre
Maatschappelijke Participatie | met betrokken organisaties streeft de gemeente naar een 24-uurs bemenste SOS-post in Oldemarkt | er zijn 24 uurs bemenste posten op afstand beschikbaar voor Oldemarkt. Hier moet je lid van zijn.” | 2008 | 2009 | Afhankelijk van de keuze | Er zijn gesprekken gevoerd. Dit heeft nog niet tot nieuwe ontwikkelingen geleid. In de plannen voor de bouw van seniorenwoningen en woningen voor dementerenden wordt tevens voorzien in 24 uurszorg. Overleg gemeente - PB 25 maart: gekeken zal worden in hoeverre een aanvullende voorziening kan worden gerealiseerd met vrijwilligers. | Estelle Steen
Maatschappelijke Participatie | er komt een voorziening voor wonen, welzijn en zorg in Oldemarkt, gekoppeld aan een aantal verpleegplaatsen | Momenteel vindt er onderzoek plaats naar de beste locatie en de meest aangewezen partners; de bevolking zal worden betrokken bij de plannen | 2007 | 2009 | Onbekend | Er worden plannen ontwikkeld om op de plek van de Kerspelhof en Dienstencentrum nieuwe woningen voor senioren te bouwen, tevens woonmogelijkheid voor dementerenden in dienstencentrum. In de plannen wordt tevens het voormalige gemeentehuis aan de markt betrokken. De projectontwikkeling is opgepakt door woonconcept. Onlangs hebben partijen de intentieverklaring getekend: Zorgaanbieder Noorderboog; Zorggroep ONL; Stichting Timpaan ; Gemeente en gemeente namens Stichting Bejaardenhuisvesting Oldemarkt; Woonconcept. In 2009 volgt voorstel aan de raad. Er is een klankbordgroep vanuit de bevolking ( waarin o.m. PB; Stichting markt en st bejaardenhuisvesting) die in het proces meeloopt. Overleg gemeente - PB 25 maart: PB vraagt aandacht voor vestiging van een historisch documentatiecentrum. In de week van 7 -10 april 2009 komen de partijen bij elkaar om de plannen te bespreken. >> Het geld dat wordt overgehouden van de verkoop van het dienstencentrum wordt ingezet voor het woonzorg project. Ook de gemeente en woonconcept nemen een deel van het geld voor hun rekening. | Cora van Dijk
Maatschappelijke Participatie | de gemeente zet zich in voor een vraaggerichte ondersteuning van het vrijwilligerswerk | de gemeente pakt dit gemeentebreed op | 2007 | 2009 | Nihil | Het visiedocument vrijwilligerswerk is gereed. Dit visiedocument wordt omgezet in een uitvoeringsprogramma. Het visiedocument en het uivoeringsprogramma hebben betrekking op alle vrijwilligersorganisaties: ook die van Oldemarkt.Verenigingen zullen betrokken worden bij de opzet van het uitvoeringsprogramma. Een eerste stap hiertoe is gezet in december 2008 met de organisatie van een vrijwilligersconferentie. Vanwege capaciteitsgebrek is de realisatie van het uitvoeringsprogramma verschoven naar de 2e helft van dit jaar. | Henk Demkes
Mobiliteit en Openbare ruimte | Weren vrachtauto’s, in ieder geval parkeren, uit het dorp | De gemeente onderzoekt de mogelijkheden in ieder geval het parkeren van vrachtauto’s tegen te gaan | 2008 | 2009 |  | Geen actie ondernomen, wegens beperkte prioriteit. Overleg PB - gemeente 30-3-2009 >> De gemeente neemt dit mee in het revitaliseringplan bedrijven | Gert Ekkelenkamp
Mobiliteit en Openbare ruimte | Aanpak verkeersonveiligheid Oosterbroekweg/Telwal | Met name de bermen van de Oosterbroekweg en deels Telwal, maken deze route onveilig | 2007 | 2009 |  | Toezegging André van de Nadort: gedeeltelijke ontsluiting via Telwal- 't Buitent. Herinrichting Telwal loskoppelen van bestemmingsplan en realisatie eind 2009/begin 2010. | Gert Ekkelenkamp
Mobiliteit en Openbare ruimte | Aanpak gevaarlijke bermen Oosterbroekweg buiten de bebouwde kom | Het beterft dan met name het conflict tussen gemotoriseerd (landbouw) verkeer en fietsers naar de scholen in Wolvega | 2008 | 2009 |  | Inmiddels zijn de bermen opgehoogd. Dit is een tijdelijke oplossing. Datum definitieve oplossing wordt losgekoppeld van de voortgang bestemmingsplan Oosterbroek. Overleg PB _ gemeente 30-3-2009: >> PB heeft aangegeven welke weggedeelten verhard moeten worden. De gemeente wil deze weggedeelten tijdig verharden. | Gert Ekkelenkamp
Toerisme, Evenementen en Cultuur | Herstel Kerkepaden | Maken inventarisatie | 2008 | 2009 |  | PB neemt initiatief | Gert Ekkelenkamp
Wonen en Ruimtelijk Beleid | Sociale woningbouw | De gemeente zoekt een geschikte partner | 2008 | 2009 |  | De gemeente is in gesprek met Omnia Wonen om na te gaan waar ze een rol kan spelen. Voor de zomer 2009 volgt een voorstel. Overleg PB -gemeente 30-3-2009: >> Mallegat: De gemeente wil er vóór de zomer uit zijn met Omnia wonen. Het gaat om de bouw van rijwoningen en 2 onder 1 kapwoningen. Overleg PB - gemeente 15-5-2009: vraag PB: wat is de laatste stand van zaken? Toegezegd is de gemeente contact zoekt met de bestaande bewoners ivm zorgvuldig doorlopen procedures. Stand van zaken 26-5-2009: met Omnia Wonen en de eigenaar van de gronden zijn gesprekken gevoerd met als eindconclusie dat zij samen met gemeente op deze gronden woningen gaan bouwen. de gemeente heeft daarbij een faciliterende rol. De eerste schetsen zijn uitgewerkt en in principe goedgekeurd aangezien zij optimaal aansluiten op het huidige straatbeeld en passend zijn voor de doelgroepen ouderen/jongeren in het middensegment. Op korte termijn worden de detail-uitwerkingen beoordeeld en kan de vergunning-procedure worden opgestart. | Jan Mulder
Wonen en Ruimtelijk Beleid | Herbestemming/-inrichting twee voormalige agrarische bedrijven Koningin Julianaweg | Agrarische bedrijven horen niet in een dorpskern; plan voor herinrichting opstellen | 2008 | 2009 |  | De gemeente neemt zelf geen initiatieven om een bestemmingsplanwijziging door te voeren van de agrarische bedrijven aan de Koningin Julianaweg. De gemeente zoekt uit wat er met Oldemarkt gaat gebeuren in het bestemmingsplan. Opgemerkt wordt dat het ene pand in het bestemmingsplan Oldemarkt zit en het andere in bestemmingsplan IJsselham. Overleg PB - gemeente 30-3-2009: >> De gemeente vraagt het PB contact op te nemen zodra het weet als er iets te koop staat. Dan is het mogelijk samen een plan te ontwikkelen. | Jan Mulder
Kernen en Leefbaarheid | de relatie tussen Plaatselijk Belang en de gemeente wordt versterkt | de gemeente zal meer investeren in Plaatselijk belang door o.a. PB pro-actief te betrekken bij ontwikkelingen en beleid | 2007 | 2010 | niet | PB wordt betrokken bij de te ontwikkelen plannen zoals plan Oosterbroek, Toekomstvisie, ontwikkelen evenemententerrein. Overleg PB - gemeente 30-3-2009: >> de gemeente zegt toe dat er op het internet een soort marktplaatsachtige omgeving gaat komen. Alle partijen kunnen zo reageren op beleidsvoorstellen. Vanuit het ambtelijk overleg kennis centrum plaatselijke belangen is op 9 april j.l. afgesproken de volgende stappen te zetten: 1; orienteatie op datgene wat landelijk op dit gebied is ontwikkeld. 2. inventarisatie van ideeën en wensen van de plaatselijke belangen 3. presentatie van de ontwikkelingen en plan van aanpak tijdens een op 14 oktober a.s. te houden informatie avond 4. nadere uitwerking via een pilot mer circa drie plaatselijke belangen. Stap een zal in juni uitgewerkt worden. | Egbert Kooij
Maatschappelijke Participatie | “van basisschool naar kindcentrum | Is onder “jongeren” al aangegeven; wordt nader uitgewerkt in een visie op integraal preventief jeugdbeleid | 2008 | 2010 | In principe niet | Diverse partners (scholen, pzw, kinderopvang en bibliotheek) komen in de periode januari tot en met maart 2009 minimaal twee keer bij elkaar om onder meer het thema Brede Schoolontwikkeling uit te werken. in maart/april 2009 hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen het onderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang. Er is behoefte aan een betere zorgstructuur en aan een betere samenwerking op het terrein van taalontwikkeling (VVE). Er is geen behoefte aan samenwerking volgens het bredeschool-concept. De plannen hebben daarom vooralsnog geen fysieke consequenties. | Martin Veldwijk
Mobiliteit en Openbare ruimte | Vaststelling integrale visie Openbare ruimte: Verkeersveiligheid smalle landbouwwegen die veel door fietsers gebruikt worden |  | 2008 | 2010 |  | Info over realisering volgt nog Overleg PB - gemeente 15-9-2009: vraag PB: wat is de stand van zaken? Er is nog geen beleid vastgesteld mbt het jaarlijks structureel aanbrengen van bermverharding.Het beschikbare budget voor het aanbrengen van bermverharding is bedoeld voor plaatselijk herstel. | Gert Ekkelenkamp
Wonen en Ruimtelijk Beleid | Manifestatieterrein voorshands vrij van bebouwing | Er zullen open plekken in Oldemarkt moeten blijven; afhankelijk van toekomstig gebruik kan het manifestatieterrein anders ingericht worden | 2009 | 2010 | € 145.000,-Dorpsbijdrage van € 5.000,-, de rest van LeaderPlus | Het multifunctioneel inrichten van de evenemententerreinen Oldemarkt en Vollenhove is ingediend als Leader + project. Op 1 april komt de PG (Plaatselijke Groep) bijeen om de orienterende projectaanvraag te beoordelen. Het besluit van de PG moet worden afgewacht. Overleg PB - gemeente 30-3-2009: >> De gemeente beslist in mei 2009 over de aanvraag voor Leader+ | Jan Mulder
Wonen en Ruimtelijk Beleid | continuering van bouwmogelijkheden na Oosterbroek | er zijn twee mogelijke toekomstige uitbreidingslocaties | 2012 | 2015 | Grondexploitatie | Gelet op de capaciteit en het uitgiftetempo van het bestemmingsplan Oosterbroek wordt hier in een later stadium op teruggekomen. | Jan Mulder
Wonen en Ruimtelijk Beleid | bouw van gemiddeld 25 woningen/jaar voor alle doelgroepen | bij de start van uitgifte van het plan Oosterbroek zal een inhaalslag worden gemaakt om de wachtlijst(en) zoveel mogelijk weg te werken | 2008 | 2016 | Is opgenomen in een grondexploitatie | Het ontwerp bestemmingsplan Oosterbroek wordt in de eerstvolgende raadsvergadering vastgesteld. Indien er geen beroep wordt ingesteld zal het plan circa twee maanden na dit besluit onherroepelijk zijn. Ingeval van ingediend beroep zal dat een jaar later zijn. De start van uitgifte hangt daar van af. Overleg PB -gemeente 30-3-2009: >> Oosterbroek bevindt zich in de slotfase van de onderhandelingen. Daarna is bezwaar en beroep mogelijk bij de Raad van State en dan moet het terrein nog bouwrijp afgemaakt worden. >> De gemeente gaat na of er één pand van het plan Mallegat opgeofferd kan worden om een stuk haven te behouden Overleg PB - gemeente 15-9-2009: PB wacht plan af (wat is de stand van zaken?) Stand van zaken 1 juni 2009: In overleg tussen de ontwikkelaar, wooncorporatie Omnia Wonen en de gemeente is hierover afgesproken dat gezamenlijk de woonontwikkeling opgestart gaat worden. De schetsen worden momenteel uitgewerkt waarna de bouwvergunningfase volgt. Start bouw is nog niet bekend. | Jan Mulder
Jongeren | Ambtelijk toegevoegd: Stimulering participatie/voorzieningen voor jongeren |  | 2009 | niet ingepland |  | In april 2009 volgt een voorstel over het verbteren van een jeugdhonk en het aanstellen van een beheerder. Op 17 April 2009 is het eerste concept plan voor verbetering van het jeugdhonk en het aanstellen van een sociaal barbeheerder besproken met betrokken partijen (bestuur jeugdhonk, Timpaan, PB en gemeente). Inmiddels is een financiële paragraaf aan het plan toegevoegd. In juni 2009 wordt het plan voorgelegd aan wethouder Van der Terp. | Martin Veldwijk
Jongeren | aandacht voor “de basisschool als kindcentrum” | dit is feitelijk een autonome ontwikkeling waar vanuit de gemeente de komende jaren (gemeentebreed) veel aandacht besteed wordt | 2007 | niet ingepland | In principe | Met scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang wordt nagedacht over de ontwikkeling van het beleid op het gebied van kindcentra. Het streven is om per wijk/kern/dorp een kindcentrum te realiseren. In maart/april 2009 hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen het onderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang. Er is behoefte aan een betere zorgstructuur en aan een betere samenwerking op het terrein van taalontwikkeling (VVE). Er is geen behoefte aan samenwerking volgens het bredeschool-concept. De plannen hebben daarom vooralsnog geen fysieke consequenties. | Martin Veldwijk
Maatschappelijke Participatie | invoering van de WMO | Deze wordt gemeentebreed ingevoerd met alle bijbehorende programma’s, prestaties en resultaten | 2007 | niet ingepland | Niet | Loopt conform raadsbesluiten | Estelle Steen
Maatschappelijke Participatie | de gemeente zal nagaan hoe het kan dat er zoveel klachten zijn over het functioneren van de huisartsenpost Heerenveen | De klachten over de huisartsenpost Heerenveen hebben een aantal elementen: feitelijke tekortkomingen, bereikbaarheid, ontbreken van steun | 2007 | niet ingepland | Niet | Er zijn gesprekken gevoerd. Dit heeft nog niet tot nieuwe ontwikkelingen geleid. Onduidelijk is in hoeverre er nu nog klachten zijn. Overleg PB - gemeente 30-3-2009: >> Gemeente heeft geen rol bij de realisatie van de huisartsenpost. In het zorgcentrum komen wel zorgservicepunten | Estelle Steen
Mobiliteit en Openbare ruimte | Uitwerking Integrale Nota Mobiliteit 2008, naar situatie Oldemarkt: Fietspad langs Ossenzijlerweg |  | Niet ingepland | niet ingepland |  | Breeweersepad is een goede fietsverbinding. Daarom geen actie ondernomen voor een fietspad langs de Ossenzijlerweg.Overleg PB - gemeente 15-9-2009: PB doet suggestie om beplanting langs het fietspad aan te brengen. Bij de aanleg van het fietspad is hierover uitvoerig gesproken. Beplanting is toen bewust niet aangebracht in verband met de onvriendelijkheid voor vrouwen in dit relatief afgelegen gebied. | Gert Ekkelenkamp
Mobiliteit en Openbare ruimte | Uitwerking Integrale Nota Mobiliteit 2008, naar situatie Oldemarkt: Goede ontsluitingen nieuwe wijken |  | Niet ingepland | niet ingepland |  | Heeft bij de gemeente bij ontwikkeling van plannen prioriteit. Overleg gemeente - PB 25-3-2009: PB zet op papier welke concrete knelpunten er nu zijn | Gert Ekkelenkamp
Mobiliteit en Openbare ruimte | Uitwerking Integrale Nota Mobiliteit 2008, naar situatie Oldemarkt: Stimuleren langzaam verkeerroutes |  | Niet ingepland | niet ingepland |  | Bij ontwikkeling van nieuwe wijken heeft dit hoge prioriteit. Overleg gemeente - PB 25-3-2009: PB zet op papier welke concrete knelpunten er nu zijn | Gert Ekkelenkamp
Mobiliteit en Openbare ruimte | Uitwerking Integrale Nota Mobiliteit 2008, naar situatie Oldemarkt: Fietsvriendelijke Hoofdstraat |  | Niet ingepland | niet ingepland |  | Na overleg tussen gemeente en PB, is een aantal aanpassingen gedaan: verwijdering paaltjes en het opheffen van verhoging tussen weg en goot. Overleg gemeente - PB 25 maart 2009: dit heeft nog niet overal het gewenste resultaat gehad | Gert Ekkelenkamp
Mobiliteit en Openbare ruimte | Uitwerking Integrale Nota Mobiliteit 2008, naar situatie Oldemarkt: Verbetering en uitbreiding fiets- en wandelpaden |  | Niet ingepland | niet ingepland |  | Er is een fietspadenplan wat gericht is op beheer ; uitbreiding heeft geen prioriteit. | Gert Ekkelenkamp
Toerisme, Evenementen en Cultuur | de kansen benutten die een mogelijk groot Nationaal Park biedt aan Oldemarkt als voorzieningencentrum |  | Niet ingepland | niet ingepland |  | Doel is om meer gericht mensen te trekken die interesse hebben in de natuurgebieden en deze te 'verleiden' gedurende langere tijd in het gebied te verblijven. Dit zal uiteraard ook betekenis hebben voor de kernen rondom het Nationaal Park omdat toeristen gebruik zullen maken van voorzieningen in deze kernen. Ook voor Oldemarkt doen zich hier kansen voor. Overleg gemeente - PB 25 maart 2009: PB doelt met gestage groei toerisme en recreatie op: ontwikkelen vaarrecreatie, slechtweeraccommodaties, verblijfsaccommodaties, Bed& Breakfast . Overleg PB- gemeente 30-3-2009: Dit moeten de ondernemers zelf oppakken. >> De gemeente zegt toe dat het bezoekerscentrum Ossenzijl niet verdwijnt. Inmiddels is een stuurgroep geformeerd met daarin de gemeente, het RBT, NM, SB en de partners verenigd in het Ondernemersmanifest. Deze Stuurgroep komt met een toeristische agenda. Hierop staan de projecten verwoord, wordt een planning uitgezet en voorstellen gedaan m.b.t. financiering. | René Sturre
Toerisme, Evenementen en Cultuur | Verbetering bewegwijzering | Mede in relatie tot het TOP meer route’s en bewegwijzering | Niet ingepland | niet ingepland |  | Bewegwijzering is gerealiseerd. Voor de zomer 2009 is er meer duidelijk over het plaatsen van plattegrondborden. Overleg PB - gemeente 15-9-2009: toezegging gemeente: half juli offerte, plaatsing januari 2010. Overleg PB - gemeente 30-3-2009: >> Gemeente geeft aan dat het PB kan bellen met Paul van den Berg over de bewegwijzering van de fietsknooppunten met Friesland | Gert Ekkelenkamp
Veiligheid | het Integraal VeiligheidsPlan is de basis voor het algehele veiligheidsbeleid van de gemeente | Dit IVP, voor de periode 2007-2010 wordt in 2007 vastgesteld | 2007 | niet ingepland | niet | Is gebeurd. | (voorlopig) Gerard Elenga
Werken en Gebieds-investeringen | geleidelijke groei van de bedrijvigheid | De gemeente zorgt voor mogelijkheden om wonen en werken te combineren op de Boterberg; er is nog voldoende grond beschikbaar. Vanuit de gemeente wordt actyief extra aandacht besteed aan behoud/ontwikkeling van bedrijvigheid in Oldemarkt | Continu | niet ingepland | Niet | Bestemmingsplan voor wonen en werken is inmiddels onherroepelijk. Voor het uitbreidingsplan van De Boterberg zijn het afgelopen jaar 3 kavels verkocht (ca. 7900 m2). De gemeenteraad heeft ingestemd met de nota “ruimte voor acquisitie”, waarin het acquisitiebeleid van de gemeente staat. Naast het aantrekken van nieuwe bedrijven van elders, wordt ook fors ingezet op de ontwikkelingsmogelijkheden van het bestaand bedrijfsleven. Onlangs heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeringsplan voor de revitalisering. Het opstellen en uitvoeren van een groenplan is hier onderdeel van. De gemeente werkt hierbij nauw samen met de Stichting Parkmanagement Steenwijkerland. De belangstelling voor het bedrijventerrein Boterberg is mede gezien de economische crisis momenteel niet erg groot. | René Sturre
Werken en Gebieds-investeringen | ook in de toekomst mogelijkheden voor bedrijfsvestiging | De gemeente voorziet een uitbreiding van Boterberg in Noordwestelijke richting met een landschappelijke inpassing | twee jaar voor laatste uitgifte Boterberg | niet ingepland | Niet | De gemeenteraad heeft ingestemd met de nota “ruimte voor acquisitie”, waarin het acquisitiebeleid van de gemeente staat. Naast het aantrekken van nieuwe bedrijven van elders, wordt ook fors ingezet op de ontwikkelingsmogelijkheden van het bestaand bedrijfsleven. | René Sturre
Werken en Gebieds-investeringen | Behoud levensvatbare landbouw | Gemeente onderzoekt mogelijkheden voor stimulerende en ondersteunende maatregelen | niet ingepland | niet ingepland |  | Op dit moment zijn wij bezig met het opstellen van de visie plattelandseconomie. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de landbouw in Steenwijkerland. De rol van de gemeente moet hierbij vooral als faciliterend worden gezien. Veel zaken die met de landbouw te maken hebben worden immers op provinciaal, rijks of europees niveau geregeld. De gemeente wil zich vooral inzetten voor het ondernemerschap in de landbouw. Concrete mogelijkheden hiervoor worden in 2009 voorgelegd aan de gemeenteraad. Overleg PB -gemeente 30-3-2009: De gemeente richt zich op de kansen in plaats van de belemmeringen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid van langjarige vergoedingen voor Groene diensten. De verbreding van de landbouw is in dit een gebied een thema. | René Sturre
Jongeren | eigen locatie/gebouw voor het peuterspeelzaalwerk | Afhankelijk van de ontwikkelingen van “de basisschool als kindcentrum” zal met de belangen-organisaties gezocht worden naar een oplossing | 2007 | 1e helft van 2008 | onbekend | Diverse partners (scholen, pzw, kinderopvang en bibliotheek) komen in de periode januari tot en met maart 2009 minimaal twee keer bij elkaar om onder meer het thema Brede Schoolontwikkeling uit te werken. Op de kortere termijn wordt gewerkt aan een oplossing voor de huisvesting van peuterspeelzaal Oldemarkt. Onderzoek naar tijdelijke of permanente oplossing voor de huisvesting loopt. Collegebezoek 10 dec: v/d Terp: er wordt aangehaakt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor de zomer zijn de kaders rond. Stand van zaken 28-05-2009: er zijn twee alternatieven uitgewerkt om de huisvestingsproblematiek van de peuterspeelzaal in Oldemarkt op te lossen. Voor de zomervakantie zal een keuze worden gemaakt. | Martin Veldwijk
Burger en Bestuur | De gemeente betrekt proactief burgers en instanties bij plannen en beleid | In de fase van planvorming en beleidsvorming zal de gemeente burgers direct daarbij betrekken | Continu | Continu |  | Is continu aandachtspunt. Overleg PB - gmeente 30-3-2009: >> de gemeente zegt toe dat er op het internet een soort marktplaatsachtige omgeving gaat komen. Alle partijen kunnen zo reageren op beleidsvoorstellen. | Egbert Kooij
Burger en Bestuur | De gemeente investeert in plaatselijk belang | De gemeente investeert in de professionalisering van PB om daarmee een betere overlegpartner te krijgen. De gemeente investeert tevens in een goede relatie met PB | Continu | Continu |  | Plaatselijke belangen kunnen een verzoek doen om professionele ondersteuning bij gemeenten. PB Oldemarkt heeft een verzoek gedaan om de organisatievergoeding te verhogen. Tijdens het voorzittersoverleg is afgesproken dat het college zal bezien of de organisatievergoeding omhoog moet. Een eventuele verhoging kan niet eerder plaatsvinden dan in 2010. Aan de PB is op dat voorzittersoverleg door wethouder Boxum gezegd dat men specifieke kosten die betrekking hebben op een project in rekening kan brengen. >> Overleg PB - gemeente 30-3-2009: Verder gaat de gemeente (Egbert) via de begroting na hoe we tegemoet kunnen komen aan de wensen. Collegebezoek 10 december 2008 aan Oldemarkt is een constructief overleg geweest. In 2009 volgt een voorstel om 1 per half jaar overleg tussen de gemeente en PB te organiseren. Dit overleg moet toegespitst worden op vijf prioriteiten uit de actielijst. Overleg PB - gmeente 30-3-2009: >> de gemeente zegt toe dat er op het internet een soort marktplaatsachtige omgeving gaat komen. Alle partijen kunnen zo reageren op beleidsvoorstellen. | Egbert Kooij
Jongeren | behoud jeugd in Oldemarkt | Door mede te bouwen voor starters en jongeren, werkgelegenheid en het aangegeven jeugdbeleid zijn de voorwaarden aanwezig | Continu | Continu | Niet | De gemeenteraad heeft ingestemd met de nota “ruimte voor acquisitie”, waarin het acquisitiebeleid van de gemeente staat. Naast het aantrekken van nieuwe bedrijven van elders, wordt ook fors ingezet op de ontwikkelingsmogelijkheden van het bestaand bedrijfsleven. In de acquisitienota staat als actie stimuleren starters. Met partijen als bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en Kennisnetwerk Steenwijkerland zullen de activiteiten ter stimulering van starters verder worden ontwikkeld. Momenteel wordt uitgezocht wat de mogelijkheden zijn. Op 3 november jl. heeft de tweede bijeenkomst in zalencomplex Dalzicht in Oldemarkt plaatsgevonden over “kinderen, jongeren en hun ouders” in Oldemarkt. Er is kort stilgestaan bij de stand van zaken m.b.t. het Centrum voor Jeugd en Gezin en verder is door de aanwezigen nagedacht over een profiel voor het brede jeugd- en jongerencentrum. Daarnaast wordt nagedacht over de mogelijkheden om het Jeugdhonk in Oldemarkt een nieuw gezicht te geven. In april 2009 volgt een voorstel over het realiseren van een jeugdhonk en het aanstellen van een beheerder | René Sturre
Kernen en Leefbaarheid | Verdere uitvoering van het communicatieprotocol | Regelt de relatie tussen PB en de gemeente | Continu | Continu |  | Het communicatieprotocol wordt voortdurend onder de aandacht gebracht bij MT en medewerkers van de afdelingen | Egbert Kooij
Mobiliteit en Openbare ruimte | Vaststelling integrale visie Openbare ruimte Voldoende gevarieerde speelplaatsen |  | Continu | Continu |  | In samenwerking met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling maakt Openbare Werken een speelplaatsenbeleidsplan. Deze wordt naar verwachting in april 2009 aan de raad voorgelegd. | Gert Ekkelenkamp
Mobiliteit en Openbare ruimte | Vaststelling integrale visie Openbare ruimte: Groen en water van buitenaf in wijken integreren |  | Continu | Continu |  | In nieuwe situaties wordt daar rekening mee gehouden op basis van de integrale visie. Voorstel: specifiek aangeven waarom het gaat of anders dit punt afvoeren | Gert Ekkelenkamp
Mobiliteit en Openbare ruimte | Vaststelling integrale visie Openbare ruimte: Veilig openbaar gebied |  | Continu | Continu |  | Hier wordt op gelet in de diverse plannen: Integraal VeiligheidsPlan, Beleidsplan Openbare Verlichting Duurzaam, Visie Openbare Ruimte | Gert Ekkelenkamp
Toerisme, Evenementen en Cultuur | De gemeente zal initiatieven voor een gestage groei van recreatie en toerisme stimuleren en faciliteren | Dit zal met name gebeuren door de randvoorwaarden te scheppen waardoor initiatieven mogelijk worden | Continu | Continu | Niet | Constant is de gemeente bezig met het beoordelen van verzoeken van potentiële ondernemers en verzoeken van bestaande ondernemers om uitbreiding. Deze randvoorwaarden betreffen met name ruimtelijke ordening. Overleg gemeente - PB 25 maart 2009: Betekenis van Oldemarkt als voorzieningencentrum voor Nationaal Park houdt volgens PB in: meer verblijfsaccommodaties en slechtweer accommodaties. Zie ook actie 45. | René Sturre
Veiligheid | de woon- werk en vrijetijdsomgeving moet sociaal veilig zijn | bij (her-)inrichting van de fysieke ruimte, wordt het veiligheidsaspect nadrukkelijk aan de orde gesteld; zowel op het gebied van verkeer, sociale veiligheid, verlichting, enz. | Continu | Continu | De kosten zitten opgenomen in de plankosten | Overleg gemeente - PB 25-3-2009: geeft aan dat er problemen zijn met de veiligheid op de markplaats. Overleg PB - gmeente 30-3-2009: >> De gemeente zegt toe dat er een plan van aanpak komt om de overlast te beperken. Dit wordt besproken met de instanties. Ook de groep jongeren die niet meegenomen dreigde te worden, wordt in dit plan opgenomen. In april 2009 volgt een voorstel over het verbeteren van de jeugdhonk en het aanstellen van een beheerder.Overleg PB -gemeente 15-05-2009: gemeente gaat na wat er aan problematiek overlast oudere jongere is gedaan, brengt problematiek in kaart en bepaalt aanpak. Gemeente bericht hierover zsm naar PB Op 26-5 jl heeft overleg plaatsgevonden met Timpaan over de overlast van jongeren op het Marktplein. Volgens Timpaan is de problematiek minder ernstig dan door PB Oldemarkt wordt voorgesteld. Om inzichten en verwachtingen op elkaar af te stemmen zal er onder leiding van MO op 5 juni a.s. een gesprek zijn tussen PB en Timpaan. | Rolie Tromp (regie bij MO: Martin Veldwijk)
Werken en Gebieds-investeringen | stimuleren en ondersteunen starters en werkgelegenheidsprojecten voor jongeren | Gemeentebreed wordt dit opgepakt | Continu | Continu | In principe niet | In de acquisitienota “Ruimte voor acquisitie” is aandacht voor het stimuleren van starters. Met partijen als bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en Kennisnetwerk Steenwijkerland zullen de activiteiten ter stimulering van starters verder worden ontwikkeld. Momenteel wordt uitgezocht wat de mogelijkheden zijn. Een stagiair onderzoekt hierbij de effecten van het instrumentarium dat de gemeente kan gebruiken. | René Sturre
Werken en Gebieds-investeringen | Bedrijfsverzamelgebouw | De gemeente zal initiatieven stimuleren en ondersteunen | Continu | Continu |  | Er is een partij bezig met de ontwikkeling van woon-werklocaties en de mogelijkheden voor een bedrijfsverzamelgebouw. (Nog) geen planning voor realisatie, ook gezien econ.crisis. Zie ook 48. | René Sturre
Werken en Gebieds-investeringen | verlevendigen Havengebied door winkeltjes en horeca | De gemeente zal samen met PB en Samen Sterk initiatieven faciliteren | continu | continu | niet | overleg gemeente-PB op 25 maart: Het verlevendigen van het Havengebied door winkeltjes en horeca wordt opgenomen in de Toekomstvisie Steenwijkerland 2030. | René Sturre
Werken en Gebieds-investeringen | Verder benutten mogelijkheden toeristische sector | Het initiatief hiervoor ligt bij de belangenorganisaties; de gemeente zal faciliteren | Continu | Continu | In principe niet | In 2008 is in het centrum van Oldemarkt een Toeristisch Overstappunt (TOP) gerealiseerd. In samenwerking met PB Oldemarkt zijn wandelroutes uitgezet vanaf de TOP. In 2008 is de bewegwijzering voor fietsers verbeterd door realisatie van het fietsknooppuntensysteem. Zie verder actiepunt 15, 45 en 59. | René Sturre
Burger en Bestuur | Voortgangsrapportage Toekomstvisie Oldemarkt | Jaarlijks wordt er een voortgangsrappor-tage gemaakt waarin de voortgang van het uitvoeringsprogramma wordt gemeld en nieuwe elementen een kansen voor Oldemarkt ingebracht kunnen worden | 2008 | Jaarlijks |  | In juni 2009 zal een voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma verschijnen. Vervolgens ieder jaar in de maand juni, mede in relatie tot de Toekomstvisie Steenwijkerland 2030 | Roeland Bakker
Kernen en Leefbaarheid | de gemeente organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor nieuwe inwoners van Steenwijkerland | deze bijeenkomsten worden nu al belegd | Jaarlijks | Jaarlijks | Niet | Dat gebeurt. | Egbert Kooij
Kernen en Leefbaarheid | Plaatselijk Belang organiseert minimaal jaarlijks een bijeenkomst voor nieuwkomers in Oldemarkt | de bedoeling van deze bijeenkomsten om nieuwe inwoners meer te betrekken bij activiteiten in het dorp, enz. | Jaarlijks | Jaarlijks | Niet | PB organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor nieuwe inwoners. | Egbert Kooij
Wonen en Ruimtelijk Beleid | beperkte woningbouw Walveld e.o./Hoofdstraat | de notitie is door het college vastgesteld | 2006 | niet ingepland | Particulier initiatief; geen kosten voor de gemeente | Wellicht planologische procedure nodig. Voor Hoofdstraat 28 en 30 is inmiddels een bouwplan ingediend dat momenteel getoetst wordt (Dassen). | Jan Mulder